TEL 503 UYGULAMALI ELEKTROMAGNETİK PROJE

GELİŞME RAPORU

(BİLİMSEL RAPOR)

GENEL BİLGİLER

| PROJE BAŞLIĞI | FMCW Radar Sistemlerinde Mikro-Doppler Saçılma Modelleri |
| --- | --- |
| PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ (Adı Soyadı İmzası) | Bahadır Çeliktaş |
| BAŞLAMA TARİHİ | Şubat 2025 |
| PROJE SÜRESİ | 10 Hafta |

DÖNEM İÇİNDE PROJEYLE İLGİLİ BİLİMSEL VE TEKNİK GELİŞMELER VE ELDE EDİLEN BULGULAR*

Proje kapsamında, Rojhani vd. (IEEE TMTT 2023) makalesinde önerilen model-tabanlı veri artırma yöntemi adım adım uygulanmış ve aşağıdaki teknik gelişmeler elde edilmiştir: 1. Fiziksel Sinyal Modelinin Gerçeklenmesi (İP-1, İP-2 — TAMAMLANDI) Makalenin Bölüm II-B'sinde sunulan UAV mikro-Doppler modeli (Denklem 6) Python ile birebir kodlanmıştır. 77 GHz FMCW MIMO radar parametreleri (Tablo I) eksiksiz tanımlanmış; her motor için Γ_k, A_kα, ω_kα, φ_kα ile karışım bileşenleri (ω_α±ω_β) desteklenmektedir. HELI (tek motorlu) ve QUAD (dört motorlu) sınıfları için makale Tablo II'deki referans parametre vektörleri kullanılmıştır. IF sinyali → FFT → 400 örneklik menzil profili zinciri (Fig. 2) ile MTI filtreli ölçüm proxy zinciri (Fig. 6, Denklem 15) ayrı fonksiyonlar olarak gerçeklenmiştir. Üretilen deterministik (σ_P=0) profiller makale Fig. 11 kırmızı eğrisiyle görsel olarak tutarlıdır. 2. Model Tabanlı Veri Artırma ve Sentetik Veri Seti Üretimi (İP-3 — TAMAMLANDI) Denklem 12'deki parametre pertürbasyon yaklaşımı (n̄_{i,P} = N(0, σ_P¦x̄_n¦)) uygulanmıştır. σ_P ∈ {0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60} değerleri için sentetik veri setleri oluşturulabilmektedir; veri üretim altyapısı tamamen hazırdır. 3. CNN Mimarisi (İP-4 — TAMAMLANDI) Makale Fig. 7'deki CNN mimarisi (400×1 → 1×20×20 → Conv32 → MaxPool → Conv64 → AvgPool → FC32 → FC2) PyTorch ile gerçeklenmiştir. Adam optimizer (Denklem 19) ve çapraz-entropi kaybı (Denklem 20) kullanılmaktadır. Eğitim ve değerlendirme altyapısı (in-domain ve cross-domain test, karışıklık matrisi üretimi) eksiksiz hazırdır. 4. Pipeline Doğrulama Koşuşu (Ön Sonuçlar) Altyapının doğruluğunu sınamak amacıyla her sınıftan 2.000 örnek ve 20 epoch ile bir doğrulama koşuşu gerçekleştirilmiştir (makale: 32.000 örnek/sınıf). Bu ön koşuşta, cross-domain doğruluğunun σ_P ≈ 0.15–0.20 civarında tepe yaparak makale Fig. 13 trendiyle niteliksel olarak örtüştüğü gözlemlenmiştir. Makale ile doğrudan karşılaştırılabilir nicel sonuçlar, bir sonraki aşamada paper-uyumlu koşuşla (32.000 örnek/sınıf, yeterli epoch) elde edilecektir. 5. Üretilen Çıktılar my_spectrum_log.png, my_fig11.png (sentetik vs. ölçüm menzil profilleri), my_fig13.png (σ_P–accuracy eğrisi), cm_indomain_sp*.png ve cm_crossdomain_sp*.png (10 farklı σ_P için karışıklık matrisleri), class_diff.png, domain_gap.png.

* Her madde için gerektiği kadar alan ve ek sayfa kullanabilirsiniz

PROJE ÇALIŞMA TAKVİMİNE UYGUN YÜRÜMÜYORSA GEREKÇELERİ**

Proje çalışmaları kabul edilen çalışma takvimiyle büyük ölçüde uyumlu yürümektedir. İP-1 ve İP-2 (Haftalar 1–5) planlanan sürede tamamlanmıştır. İP-3 (Haftalar 6–7) ve İP-4 (Haftalar 8–9) da zamanında bitirilmiştir. Küçük bir gecikme yaşanan tek husus şudur: Makale, MTI tabanlı ölçüm zincirini (Fig. 6) 77 GHz MIMO radar donanımıyla gerçekleştirirken, projede gerçek donanım kullanımı mümkün olmadığından bu zincir tamamen sentetik bir "ölçüm proxy'si" olarak modellenmiştir. Bu modelleme kararının doğruluğunu sınamak ve uygun σ_P_meas değerini belirlemek için ek denemeler yapılmış; bu da yaklaşık yarım haftalık ek çalışma süresine yol açmıştır. Söz konusu çalışma, proje kapsamını daraltan değil zenginleştiren bir katkı olarak değerlendirilmektedir.

PROJE ÇALIŞMA PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ **

Başvuru formundaki plandan aşağıdaki metodolojik fark oluşmuştur: • Başvuru formunda "MTI tabanlı ölçüm zincirinin gerçeklenip ölçüm benzeri veri üretilmesi" isteğe bağlı bir adım olarak bırakılmıştı. Çalışma sürecinde bu adımın cross-domain değerlendirme için kritik önem taşıdığı anlaşılmış ve zorunlu bir modül olarak eklenmiştir. • Başvuru formunda yalnızca bir σ_P değeri (0.20) için sonuç sunulması planlanmıştı. Makaledeki Fig. 13 eğrisini yeniden üretmek amacıyla σ_P ∈ {0.00, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60} olmak üzere 10 farklı değer için sistematik eğitim ve test yapılmıştır. • Uygulanan CNN mimarisi makalede tanımlandığı biçimiyle (Fig. 7) birebir gerçeklenmiştir; başvuruda "gerekirse basitleştirme yapılabilir" notu olmasına karşın mimari değişikliğe gerek duyulmamıştır.

** En fazla 500 kelime olmalıdır.

BİR SONRAKİ DÖNEMDE YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR**

1. Paper-uyumlu tam eğitim koşuşu: Makale koşullarıyla (32.000 örnek/sınıf, yeterli epoch sayısı, σ_P ∈ {0.00–0.60}) CNN yeniden eğitilecek ve elde edilen in-domain ile cross-domain doğrulukları makale Tablo III/Fig. 13 değerleriyle doğrudan karşılaştırılacaktır. Hedef: sentetik-eğitim/proxy-test doğruluğunun makale referansı olan %78.68'e yaklaşması; gerçek ölçüm eşdeğeri cross-domain doğruluğunun ise %66.18 ile kıyaslanması. 2. Sınıflandırıcı karşılaştırması (opsiyonel): Makalenin SVM ve XGBoost sonuçlarıyla CNN sonuçlarını karşılaştıran Tablo IV benzeri bir özet tablosu. 3. Proje final raporunun yazılması (İP-5): Tüm bulgular, şekiller ve tartışma birleştirilerek TEL 503 final raporu tamamlanacak ve sunulacaktır.

** En fazla 500 kelime olmalıdır. Maddeler halinde yazılmalıdır.

| Bahadır Çeliktaş ADI SOYADI | İMZASI | 26.04.2026 |
| --- | --- | --- |